## 別紙1_別添4_業務委託要件
項目 | 要件 | 備考
プロジェクト全体の管理 | 受託者は「計画」「遂行」「リスク管理」を適切に行い，スコープやスケジュールに基づいて的確に各業務を実施し，本業務全体をプロジェクトとして成立・成功させること。 本業務の推進にあたり，プロジェクト計画書を策定し，プロジェクト計画書に規定するプロジェクト管理方針に基づいたプロジェクト管理を実施すること。 また，本業務の遂行にあたって，必要なスキル及び経験を有するメンバーを配したプロジェクト体制を整えること。
プロジェクト計画書の策定 | 受託者は，本調達業務委託の契約書・仕様書等の記載事項に基づき，システムの構築における具体的な体制，スケジュール，プロジェクト管理方針，品質管理方針，プロジェクト管理方法等を含んだプロジェクト計画書を作成し，本市の承認を得ること。
プロジェクト管理 | 受託者は，作成し承認されたプロジェクト計画書に基づき，進捗・品質・変更・課題・リスクについてのプロジェクト管理を行うこと。 プロジェクト管理を行うための様式は受託者が提示し，その内容について本市の承認を得ること。 受託者は，本市と受託者に係るメンバー間のコミュニケーションツールを用いて，本業務に携わる全てのメンバーに対して情報・データ共有や会議開催周知等が迅速且つ効率的に行えるようにすること。
会議体 | 会議体を設置して，定期的な報告を実施すること。想定される会議体は以下のとおりとするが，記載外についても必要に応じ実施すること。 ①定例報告会 本市，受託者の担当者及び必要に応じて責任者が出席する。 設計・構築期間中は月1回程度とし，プロジェクト全般の進捗報告や課題共有を行うこと。 運用開始後は四半期に1回程度とし，インフラ・ホームページ含む運用保守状況報告や課題共有を行うこと。 詳細は本市と協議の上，決定すること ②工程完了報告会 本市，受託者の担当者及び必要に応じて責任者が出席する。 主要なマイルストーンの完了時に随時開催すること。定例報告会の中で実施しても構わない。詳細は本市と協議の上，決定すること ③作業部会 本市，受託者の担当者及び必要に応じて責任者が出席する。 要件・仕様の調整、データ移行等に関する方策・作業内容の検討・調整等を行うこと。詳細は本市と協議の上，決定すること | 会議体は発注者が指定する会議室，もしくはMicrosoftTeamsを利用したオンラインで開催も可とする。
プロジェクト体制 | 受託者は，本業務の履行に必要な能力，知識及び経験等を備えた者をもって本業務に従事させること。また，プロジェクト責任者並びに本システムの設計・構築業務，テスト業務，システム切り替え業務，研修業務及び保守業務等の各領域別に責任者を定めること（本業務に支障を与えない限り，責任者の兼任は可能とする。）。 上記に加えて，プロジェクトを推進するうえで必要なセキュリティの管理体制を整え，情報セキュリティ対策状況を管理する責任者を定めること。なお，受託者は，業務従事者を指揮及び監督するとともに，本業務の履行について発注者との連絡調整等を統括する者として，本業務に従事する業務従事者の中から業務担当者を選任すること。
メンバースキル | 本書に定める全作業内容を理解し，実施するために必要な知識，能力を有すること。 本業務は長期に渡る業務である。受託者におけるメンバー選定に関しては，現時点において人事異動や他プロジェクトへの引抜きの可能性が低く，稼働開始まで本業務に従事できるメンバーを選定すること。やむを得ずプロジェクト発足時からの要員変更を実施するにあたっては，変更後の要員のスキルが前任者と同等以上であることを書面にて発注者へ提出のうえ，必ず事前に発注者の承諾を得ること。また，可能な限り運用開始後もシステム構築に携わったメンバーが支援可能な体制を整えること。
研修要求仕様 | 運用開始時において，職員がシステム稼働後に円滑に業務遂行できることを目的とし，受託者は本業務で提供するシステムの操作方法等について研修を開催すること。テスト環境は受託者が構築し，会場は本市が準備する。 「全職員を対象とした窓口業務の操作研修」，「図書館の指定する各担当業務の操作研修」，「システム運用管理研修」の目的別の研修を実施すること。 また，構築したテスト環境については，一定期間市内各館にデモ機として配置すること。 | 職員（220名程度）がシステム稼働後に円滑に業務遂行できる習熟度を確保できる程度の研修量として， 窓口業務研修：7館×2回×1時間=14時間 各業務研修：10業務×2時間=20時間 運用管理研修：6時間 質疑応答も含む総40時間の集合研修会を想定しています。 複数回の開催を予定しているものは，別日に同内容で開催する想定です。 なお，実地研修によらず，デモ機を利用したWEB研修等でシステム稼働後に円滑に業務遂行できる習熟度を確保できる場合は，その旨ご提案ください。
マニュアル作成要求仕様 | 運用開始時において，職員がシステム稼働後に円滑に業務遂行できることを目的とし，研修要求仕様において研修を実施した内容の職員向けマニュアル及び，利用者向けサービスについての利用者向けマニュアル等を作成すること。 マニュアル類は，電子データで作成すること。また，データについては図書館側での必要な改訂が実施できるデータ形式とすること。マニュアル等に用いる画像等の構成要素については，図書館側での改訂や頒布に権利上の問題が発生しないものとすること。