## 様式4_構築スケジュール案
（技術提案書作成要領）様式4
第6世代仙台市財務会計システム構築及び運用保守業務委託 構築スケジュール案
・項目（作業内容と作業内訳）は、変更または削除しないこと。不要な項目は残したままとし、不要とした理由を「備考欄」に記載すること。また、不足する項目があれば、行を追加して記載すること。 ・マイルストーン（利用開始時期、現行システムの併用期間等）及び主要イベント（テスト完了、移行開始・完了等）を記載すること。（記載例を参照） ・本調達の対象となる作業に該当する箇所を青色で表示すること。（記載例を参照）
項目 |  | 作業スケジュール（※ガントチャートを記載のこと） | [47 empty] | 備考
|  | 令和9年度（2027年度） | [11 empty] | 令和10年度（2028年度） | [11 empty] | 令和11年度（2029年度） | [11 empty] | 令和12年度（2030年度）
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
マイルストーン・主要イベント
（記載例）プロジェクト管理
【プロジェクト計画・管理】
プロジェクト計画書作成
定例会対応（隔週、資料作成含む）
プロジェクトの管理
予算編成 | 【要件定義（補完工程】
要件定義書作成
基本設計
詳細設計
開発・単体テスト
結合テスト
総合テスト
【運用設計・テスト】
運用設計
運用テスト
【環境構築】
環境設計
環境構築
動作テスト
共通基盤システム利用時期
【移行】
移行計画
移行設計
移行リハーサル
移行本番
【教育】
マニュアル等作成
システム操作研修実施計画作成
システム操作研修準備
システム操作研修実施
e-ラーニング方式の学習教材作成
【稼働に向けた職員作業支援】
受入テスト支援
本稼働立ち会い
予算編成以外 （予算執行系等） | 【要件定義（補完工程】
要件定義書作成
基本設計
詳細設計
開発・単体テスト
結合テスト
総合テスト
【運用設計・テスト】
運用設計
運用テスト
【環境構築】
環境設計
環境構築
動作テスト
共通基盤システム利用時期
【移行】
移行計画
移行設計
移行リハーサル
移行本番
【教育】
マニュアル等作成
システム操作研修実施計画作成
システム操作研修準備
システム操作研修実施
e-ラーニング方式の学習教材作成
【稼働に向けた職員作業支援】
受入テスト支援
本稼働立ち会い
▲------------------------------------------------------------------------▲（記載例）現行システムとの併用期間
（記載例）次期システム稼働（予算編成）▲
▲（記載例）次期システム稼働（予算編成以外）