## 別紙４（休日等取得実績書）
休日等取得実績書
[5 empty] | 工事名： |  |  | ○○○○工事
平成２９年６月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集計
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 |  |  | 計画 | [35 empty] | 休工 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 構造物撤去工 |  |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留・仮締切工 |  | 計画
実績
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 |  | 計画
実績
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート |  | 計画
実績
| 後片付け |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
作業所の休日取得計画 |  |  |  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8日 | 20日
元請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | 宮城 一郎 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8日 | 20日
下請 | Ａ社 | 構造物撤去工 仮設工 | 一次 下請 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8日 | 20日
| Ｂ社 | 鋼管矢板基礎 | 二次 下請 | 計画 | [35 empty] | 4日 | 7日 | bar: ○○○○工事 23 金 to ○○○○工事 5 水
|  |  |  | 実績 | ○○○○工事 23 金: ●; ○○○○工事 24 土: △; ○○○○工事 25 日: ■; ○○○○工事 26 月: ○; ○○○○工事 27 火: ○; ○○○○工事 28 水: ○; ○○○○工事 29 木: ○; ○○○○工事 30 金: ○; ○○○○工事 1 土: □; ○○○○工事 2 日: ■; ○○○○工事 3 月: ▲; ○○○○工事 4 火: ○; ○○○○工事 5 水: ○ | 4日 | 7日
| C社 | 鋼管矢板基礎 | 三次 下請 | 計画 | [35 empty] | 2日 | 8日 | bar: ○○○○工事 26 月 to ○○○○工事 5 水
|  |  |  | 実績 | ○○○○工事 26 月: ○; ○○○○工事 27 火: ○; ○○○○工事 28 水: ○; ○○○○工事 29 木: ○; ○○○○工事 30 金: ○; ○○○○工事 1 土: □; ○○○○工事 2 日: ■; ○○○○工事 3 月: ▲; ○○○○工事 4 火: ○; ○○○○工事 5 水: ○ | 2日 | 8日
計画
実績
計画
実績
|  |  |  | 備考 | ○○○○工事 12 月: １７日の振替休工; ○○○○工事 17 土: 関係機関協議 による作業; ○○○○工事 23 金: 降雨による休工; ○○○○工事 24 土: 降雨休工の振替作業; ○○○○工事 1 土: 仮設工の遅れによる 工程確保 | ○○月休工達成率
| 休工日達成率計算方法 | [38 empty] | 計画①： | 8日
| ・分子：実績休工日の累計日数 | [38 empty] | 実績②： | 8日
| ・分母：計画休工日の累計日数 | [38 empty] | 休工達成率 | ②/①
[40 empty] | ＝ | 100%
累計休工達成率
[40 empty] | 計画③： | 8日
[40 empty] | 実績④： | 8日
[40 empty] | 休工達成率 | ④/③
[40 empty] | ＝ | 100%
別紙４
工事着手日
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日，▼：休工日内勤等