## 別紙２（休日等取得計画書）
休日等取得計画書
[5 empty] | 工事名： |  |  | ○○○○工事
令和○年○月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工程 | 仮設工事 | 仮囲，現場事務所設置等 |  | 計画 | [30 empty] | 休工 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 土工事 | 一次掘削 |  | 計画
実績
| 地業工事 | 地盤改良 |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
作業所の休日取得計画 |  |  |  | 計画 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 22日
実績
元請 | ○○建設（株） |  |  | 計画 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 22日
実績
下請 | Ａ社 | 仮設工事 | 一次 下請 | 計画 | [30 empty] | 2日 | 5日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 7 水
実績
| Ｂ社 | 土工事 | 一次 下請 | 計画 | ○○○○工事 8 木: ○; ○○○○工事 9 金: ○; ○○○○工事 10 土: ■; ○○○○工事 11 日: ■; ○○○○工事 12 月: ▲; ○○○○工事 13 火: ○; ○○○○工事 14 水: ○; ○○○○工事 15 木: ○; ○○○○工事 16 金: ○; ○○○○工事 17 土: △ | 3日 | 7日
実績
| C社 | 地業工事 | 一次 下請 | 計画 | [30 empty] | 2日 | 10日 | bar: ○○○○工事 19 月 to ○○○○工事 30 金
実績
| D社 | 地業工事 | 二次 下請 | 計画 | [30 empty] | 2日 | 10日 | bar: ○○○○工事 19 月 to ○○○○工事 30 金
実績
計画
実績
|  |  |  | 備考 | ○○○○工事 12 月: １７日の振替休工; ○○○○工事 17 土: 既存施設との 協議による作業 | ○月休工達成率
| 休工日達成率計算方法 | [33 empty] | 計画①： | 8日
| ・分子：実績休工日の累計日数 | [33 empty] | 実績②：
| ・分母：計画休工日の累計日数 | [33 empty] | 休工達成率 | ②/①
[35 empty] | ＝ | 100%
累計休工達成率
[35 empty] | 計画③： | 8日
実績④：
[35 empty] | 休工達成率 | ④/③
[35 empty] | ＝ | 100%
別紙２
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日，▼：休工日内勤等