## 様式-1
様式第1-1号（契 第20条関係） | [10 empty] | 様式第1-2号（契 第20条関係）
[9 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
（受注者名） | [10 empty] | （受注者名）
[5 empty] | 様 | [10 empty] | 様
[7 empty] | （発注者） | [9 empty] | （発注者）
|  |  |  | 工事の一時中止について（通知） | [10 empty] | 工事の一時中止の延長について（通知）
|  |  | 工事名 | [10 empty] | 工事名
|  |  | 工 期 | 年 月 日から 年 月 日 | [9 empty] | 工 期 | 年 月 日から 年 月 日
| 年 月 日付契約番号第 号で契約した標記工事は、下記により工事を中止されるよう、工事請負契約書第２０条第１項(又は第２項)の規定により通知します。 | [10 empty] | 年 月 日付で工事の一時中止を通知した標記工事について、下記のとおり延長します。
記 | [10 empty] | 記
（１）一時中止の期間
・一時中止を必要とする理由
[12 empty] | ・原中止期間 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
・一時中止の内容
[12 empty] | ・変更中止の期間 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
（１）中止する工事の工種等
（２）変更基本計画書の提出について
| （２）中止する工事区域 | [10 empty] | 中止期間中の維持管理に関する変更基本計画書を様式第2号により提出し承諾を得ること。
| （３）一時中止の期間 |  |  |  |  | 年 月 日から
[6 empty] | 年 月 日まで | [5 empty] | （３）中止に関わる概算費用（変更後の概算総額）
| （４）管理体制の基本的事項 | [11 empty] | <中止期間が3ヶ月以内の場合> 「参考値」 | [6 empty] | 円
|  | （中止期間における工事現場の維持管理の基本的事項記載する。） | [10 empty] | ※ | 概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものでは無い。
指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
| （５）基本計画書の提出 | [12 empty] | 一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
|  | 中止期間中の維持管理に関する基本計画書を、様式第２号により提出し承諾を得ること。 | [11 empty] | （土木工事標準積算基準書の計算方法により算出）
<中止期間が3ヶ月を超える場合>
| （６）中止に関わる概算費用 | [12 empty] | 監督職員が承諾した基本計画書に基づき、実費精算を行う。
|  | <中止期間が3ヶ月以内の場合> 「参考値」 | [7 empty] | 円
|  | ※ | 概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものでは無い。
指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
（土木工事標準積算基準書の計算方法により算出）
<中止期間が3ヶ月を超える場合>
監督職員が承諾した基本計画書に基づき、実費精算を行う。
[8 empty] | ○○局○○部○○課 | [9 empty] | ○○局○○部○○課
[8 empty] | 担当者： | [9 empty] | 担当者：
[8 empty] | 連絡先： | [9 empty] | 連絡先：
Note on L44: 必要のない項目は削除すること。
Note on AU37: 必要のない項目は削除すること。

## 様式-2
様式第2号（契 第20条関係）
基本計画書（又は変更基本計画書）
年 月 日
（発注者） | [7 empty] | １ 中止時点における内容 （１）中止する工種の出来高 （２）職員の体制 （３）労務者数 （４）搬入材料 （５）建設機械器具等 ２ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。 ３ 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。 ４ 中止した工事現場の管理責任に関すること。 ※変更基本計画書は変更箇所のみの提出で良いものとする。
様
（受注者）
工事の一時中止に伴う工事現場の維持、管理
等に関する基本計画書について
工事名
年 月 日付で工事の一時中止の通知（又は工事の一時中止の延長の通知）のあった標記工事について、土木工事共通仕様書 第1編1-1-13により、基本計画書を提出します。

## 様式-3
様式第3号（契 第20条関係）
年 月 日
（受注者）
様
（発注者）
工事の一時中止に伴う工事現場の維持・管理等 に関する基本計画書について（承諾）
工事名
年 月 日付で提出のあった標記工事の基本計画書について、下記条件を付し承諾します。
記
条件
○○局○○部○○課
担当者：
連絡先：

## 様式-4
様式第4号（契 第20条関係）
年 月 日
（受注者）
様
（発注者）
一時中止中の請負工事の再開について（通知）
工事名
|  | 中止期間 | 年 月 日から 年 月 日
年 月 日付けで工事の一時中止を通知した標記工事は、 年 月 日より再開されるよう通知します。
○○局○○部○○課
担当者：
連絡先：

## 様式-5
様式第5号（契 第20条関係）
年 月 日
（発注者）
様
（受注者）
一時中止に伴う増加費用について
下記工事の一時中止に伴う増加費用について、別に資料を添え提出します。 なお、別添資料に計上しました金額等については、弊社経理部門において適正に処理した会計資料に基づき作成したものであることを証明します。
記
１．工事名
|  | ２．中止期間 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日
|  | ３．増加額 |  |  |  | 金 円
内訳
１．現場代理人の人件費
年 月 日から 年 月 日
金 円
２．監理技術者の人件費
年 月 日から 年 月 日
金 円
３．福利厚生費・事務用品費・通信交通費・現場事務所に要した費用
年 月 日から 年 月 日
金 円
４．その他（ ）
年 月 日から 年 月 日
金 円
※別紙資料は任意様式とする。